## management response Revue
Position note Revue
CODE PROJET | BDI1006511 et BDI1308211
TITRE PROJET | Programme d'Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole (PAIOSA 2 et 3)
Date
Etape 1 | "Position" RR en vue d'obtenir Management Response | 2018-05-21
Etape 2 | VALIDATION HQ (OM) | 2018-07-06
| POSITION RR |  |  | VALIDATION HQ (OM)
N° | Recommandation sous contrôle / à gérer par l'intervention | acceptée partiellement acceptée rejetée | Commentaires RR | Critique? Oui/Non | Commentaires HQ | Action
P1 | Valorisation des infrastructures : Elaboration graduelle – en collaboration avec le MINAGRIE et avec la participation des producteurs et leurs organisations – d’une stratégie pour la valorisation des marais et périmètres irrigués. | partiellement acceptée | Les stratégies sont déjà disponibles : stratégie riz, maïs, banane, BV…et le PAIOSA s'aligne sur ces stratégies. | oui | partiellement acceptée
P2 | AUE : L’encadrement des AUE dans l’Imbo (lot 1 à 3) et le Moso doit être poursuivi, mais avec plus d’attention aux dynamiques sociales et la planification des cultures qui permettent une utilisation optimale de l’intrant "eau" et la mise en valeur optimale du site aménagé. | acceptée | La mise en œuvre se fait via les Csub AUE et l'accent sur la planification des cultures sera renforcé au fur et à mesure de la réception des aménagements | oui | acceptée
P3 | Valorisation des infrastructures : La localisation des nouveaux CEP et OP à appuyer doit être prise en compte dans une dynamique de développement de l’ensemble des 3 chaînes de valeur. Bien planifier la répartition des CEP sur les différentes parties d’un marais ou périmètre irrigué afin d’assurer un effet de démonstration plus large et des perspectives de diffusion plus fortes. | acceptée | Cette recommandation est déjà mise en œuvre depuis la deuxième génération de facilitateurs dans la limite des moyens (temps et budget). | oui | acceptée
P4 | Aménagements hydro agricoles : Finaliser le lot 4 du périmètre de l’Imbo (pas d'opinion pour le lot 5) | acceptée | lot 4 et 5 en cours de publication | oui | acceptée
P5 | Atlas : Il est proposé que le PAIOSA poursuive les efforts de renforcement des capacités des acteurs divers pour la mise en œuvre de ce produit. | acceptée | en cours de réalisation et le FIDA sera approché pour participer à l'activité | non | acceptée
P6 | OP : Il est proposé une planification conjointe (antennes, ONG, OP et CEP) de la campagne riz saison A 2017-18 pour optimaliser le stockage de la production des membres des OP et CEP (aménagement des aires de séchage, amélioration de l’infrastructure de stockage, accès au crédit amélioré, focus sur les formations sur la bonne gestion de cette après-récolte basique). | partiellement acceptée | en cours de mise en œuvre via Csub OP et MIP/PEA mais étalée sur plusieurs saisons | oui | partiellement acceptée
P7 | OP : Bien que les ONG partenaires proposent de concentrer leurs efforts sur les organisations de producteurs de type A et B , les évaluateurs proposent que les interventions puissent également aborder les OP type C et D mais, avec des actions plus faciles à gérer. | acceptée | Le PAIOSA travaille avec toutes les OP de type A à E avec des plans d'action adaptés à chaque catégorie contrairement à ce qui est affirmé dans la recommandation | non | acceptée
P8 | OP : Poursuivre l’accompagnement des OP mais en mettant le focus sur la réalisation d’activités qui permettent rapidement de faire comprendre aux membres l’avantage d’adhérer activement à leur OP. | acceptée | cette recommandation commence à être mise en œuvre | oui | acceptée
P9 | OP : Accorder une priorité nette à la gestion des activités de stockage des produits agricoles (riz et maïs) et des semences pour les membres et producteurs de leur zone. Des contacts avec les IMF pour accéder au crédit pour le warrantage semblent essentiels. | acceptée | Mise en œuvre en cours et à des niveaux variables suivant la culture et la zone d'intervention | oui | acceptée
P10 | OP : La lutte contre l’usure doit être une priorité afin de répondre aux défis des producteurs les plus vulnérables. | acceptée | Cet aspect est pris en compte dans la recommandation précédente | oui | acceptée
P11 | OP : Des activités d’achats groupés d’intrants (engrais et semences) sont à prioriser. | acceptée | Les priorités sont adaptées en concertation avec chaque OP | oui | acceptée
P12 | OP : La commercialisation des produits des membres est à promouvoir bien qu’elle sera conditionnée par l’assise financière des OP. Des interventions en vue de faciliter l’accès au crédit à travers le système de warrantage sont à organiser. | acceptée | Les priorités sont adaptées en concertation avec chaque OP | oui | acceptée
P13 | OP : Privilégier la collaboration entre les OP et les CEP/OP avoisinantes afin de permettre une utilisation optimale des infrastructures et équipements disponibles. | acceptée | Les priorités sont adaptées en concertation avec chaque OP | oui | acceptée
P14 | OP : Arrêter/diminuer l’accompagnement des OP dont le leadership n’est pas disposé à assurer une bonne gouvernance des activités – et des OP dont les activités ne sont pas dans la zone touchée par le PAIOSA. | acceptée | Réalisé lors de la 1ère étape d'identification des OP retenues pour l'encadrement et actualisée de manière continue | oui | acceptée
P15 | OP : Renforcer les échanges entre les responsables des différentes OP encadrées afin de faciliter l’échange d’information commerciale et la collaboration. | acceptée | l'action a démarré mais doit être intensifiée. Par contre le volet spécifique sur le système d'information agricioles a été retiré des activités (contraintes de temps et budgets) | oui | acceptée
P16 | OP : Renforcer les liens entre les OP et les commerçants/grossistes qui opèrent dans la région. | acceptée | l'action a démarré mais doit être intensifiée | oui | acceptée
P17 | OP : Ne plus financer/accompagner des activités de transformation sophistiquées qui touchent des niches sur le marché et qui risquent de ne pas être viables dans le contexte économique actuel. | acceptée | voir nouveau manuel MIP/PEA | oui | acceptée
P18 | OP : Intensifier l’accompagnement des ONG en vue d’une mise à niveau de leurs équipes à travers un coaching ou formation plus intensives. | rejetée | L'accompagnement des ONG dans le cadre des subsides n'est pas à négliger. Toutefois au niveau du PAIOSA, le coaching est déjà intense, et peut difficilement être intensifié davantage dans le cadre actuel du programme. Pour le futur, la plus-value réelle du partenariat (notamment les compétences techniques spécifiques des demandeurs) devra être mieux considérée lors de l’identification des bénéficiaires de conventions de subsides. | non | Partiellement acceptée: il serait possible de discuter avec les ONG techniquement moins fortes des aspects/domaines sur lesquels le coaching et accompagnement en cours pourrait mettre l'accent; cette recommendation pourrait être également être comprise comme non pas une intensification de coaching (plus de coaching), mais comme un coaching qualitatif plus ciblé sur certains domaines
P19 | OP : Analyser les possibilités de collaboration avec ICCO-Terrafina - et ses partenaires IMF sur l’accès au crédit | acceptée | Voir P9 | oui | acceptée
P20 | Techniques culturales : Poursuivre la diffusion des CEP sur l’ensemble des zones et assurer une collaboration avec les agronomes des communes touchées. | acceptée | Cette recommandation est déjà mise en œuvre dans la limite des moyens (temps et budget). | oui | acceptée
P21 | Techniques culturales : Assurer une mise en réseau des facilitateurs afin d’aider aux échanges des bonnes pratiques et leur formation continue. | acceptée | Cette recommandation est déjà mise en œuvre dans la limite des moyens (temps et budget). | oui | acceptée
P22 | Techniques culturales : Développer un système de groupements d’adoption rapide afin d’assurer que les bonnes pratiques développées dans le CEP puissent se répartir plus rapidement. | acceptée | En cours plus spécifiquement dans l'Imbo et le Bugesera | oui | acceptée
P23 | Techniques culturales : Un processus de capitalisation des résultats atteints à travers les CEP pourrait se faire pendant la dernière phase du projet, en vue d’identifier des thèmes pour la recherche-action. | partiellement acceptée | Un atelier de capitalisation sur les CEP est prévu en juin. Pour l'aspect recherche-action, les activités sont limitées à des thèmes spécifiques | oui | partiellement acceptée
P24 | Techniques culturales : Accorder plus d’attention à des techniques de l’agriculture de conservation ou agriculture-écologie afin de réduire les besoins en engrais chimiques, de maintenir la qualité du sol et d’augmenter la résistance des plantes à des maladies et attaques d’insectes. | partiellement acceptée | Une sensibilisation est réalisée à travers les CEP et EFI | oui | partiellement acceptée
P25 | Techniques culturales : Pour les CEP maïs dans le Bugesera, des contacts avec la recherche agronomique devraient permettre d’identifier des variétés précoces (qui résistent mieux à la sécheresse) et d’offrir des solutions pour la lutte contre les chenilles. | acceptée | Des contacts on été faits mais ils sont infructueux. La réflexion doit s'étendre sur la promotion d'autres cultures pour les zones plus arides. | oui | acceptée
P26 | Semences : La production de semences certifiées doit être poursuivie, mais les liens avec les producteurs et CEP dans les zones du PAIOSA doivent être renforcés. | acceptée | les liens producteurs/OP/CEP doivent encore être renforcés | oui | acceptée
P27 | Semences : renforcer les compétences des producteurs dynamiques, de sélectionner et de stocker leur propre semence (afin de limiter les dépenses l’année d’après) et de favoriser la multiplication locale de ‘bonnes’ semences afin de renforcer l’autonomie des producteurs. | acceptée | déjà mis en œuvre à travers les CEP | oui | acceptée
P28 | MIP/PEA : avoir une démarche plus proactive pour les MIP/PEA en (1) identifiant les zones où les infrastructures existantes sont largement insuffisantes pour stocker la production des membres des OP et des CEP avoisinants et (2) de lancer un appel à candidature pour l’installation des hangars (sur base des critères assez stricts). | partiellement acceptée | Démarche plus proactive mais en restant à l'écoute des besoins exprimés par les OP (il n'y a pas que les hangars à considérer) | oui | partiellement acceptée
P29 | Protection de l’environnement / BV : finaliser les travaux de reboisement et courbes à niveau tels que prévus, mais prévoir également une distribution de semences des espèces très sollicitées par les membres des GGF | partiellement acceptée | La finalisation des reboisements prévus et la distribution des semences d'autres espèces est effectivement souhaitable techniquement. Toutefois dans les limites actuelles du programme PAIOSA, d'une part le problème de gestion de la Csub Imbo (résiliation pour cas de fraude) ne permettra pas de finaliser toutes les actions de reboisement; d'autre part on constate la faible disponibilité et diversité de semences de qualité forestiers et agro-forestiers. | non | partiellement acceptée
P30 | Protection de l’environnement / BV : chercher à renforcer la durabilité des GGF à travers un accompagnement d’autres AGR telles que la production/vente de plants d’arbres fruitiers et agro-forestiers | acceptée | activité en cours | oui | acceptée
P31 | Organisation interne : accorder aux chefs d’antennes une plus grande autonomie et pouvoir de décision afin d’être de véritables interlocuteurs fiables et respectés au niveau de leurs provinces et par rapport aux autres projets et intervenants | partiellement acceptée | Les différentes limitations auxquelles font face les chefs d'antenne ne sont pas directement liées au degré d'autonomie mais aux limitations globales du PAIOSA (suppression de l'appui institutionnel) | non | partiellement acceptée
P32 | Organisation interne : renforcer les échanges d’expériences horizontaux, entre les ATN qui sont dans le même pool et même entre les ATN des différents pools sur des thèmes/défis communs | partiellement acceptée | Les échanges horizontaux et verticaux entre ATI et ATN des différents pool et antennes du programme sont un élément important qui est pris en compte. Ces échanges via les différentes réunions d'équipes et missions sur terrain sont toutefois jugés suffisants actuellement au sein de l'équipe. | non | Acceptée: l'évaluation a fait ressortir un constat pertinent, à travers avec des membres de l'équipe (qui peut être n'expriment pas de la même manière leur besoins d'échange, en réunion avec leur superviseurs respectifs). Ce constat est qu'il y avait un besoin de renforcer les échanges horizontaux. Il faudrait certainement approfondir ce constat et réfléchir également à d'autres approches que les réunions pour les échanges d'expériences horizontaux
P33 | Organisation interne : les ATI devraient coordonner les processus de collaboration avec les ONG partenaires | acceptée | recommandation déjà appliquée | oui | acceptée
P34 | Concertation avec la DPAE : il est proposé que la DPAE soit de nouveau plus impliquée dans la coordination des activités de terrain du PAIOSA/des ONG (contrats de prestations de services) | rejetée | la participation de la DPAE dans les activités est une réalité mais la coordination avec la DPAE (comme au temps de la cogestion) n'est pas envisageable à ce stade | non | rejetée
P35 | Concertation avec la DPAE : afin de créer une bonne ambiance de collaboration, il est proposé de faciliter l’utilisation par la DPAE de certaines infrastructures actuellement occupées par l’équipe du PAIOSA (telles que les salles de réunion, photocopieuse et imprimante) | partiellement acceptée | la collaboration ponctuelle se fait, mais sans pouvoir reprendre un vrai appui structurel comme auparavant | non | partiellement acceptée
P36 | Nouvelles activités : ces activités sont certainement très pertinentes, mais il est à craindre qu’il soit difficile d’atteindre des effets clairs et durables dans les 18 mois qui restent pour la mise en œuvre du programme. | acceptée |  | non | acceptée
N° | Recommandation hors contrôle de l'intervention | acceptée partiellement acceptée rejetée | Commentaires RR | Critique? Oui/Non | Commentaires HQ
HP1 | MINAGRIE / Aménagements hydro agricoles : Puisque les AUE pourront difficilement financer les grandes réhabilitations et réparations sur les canaux primaires et secondaires, il est primordial pour la durabilité des investissements et de leur exploitation optimale de mettre en place un «outil» financier permettant de répondre à ce risque. | acceptée | la feuille de route a été faite à travers l'étude relative à l'Atlas des marais et remise au Ministère | non | Acceptée: recommandation pertinente, mais à mettre en œuvre par le MINAGRIE
HP2 | Gvt du Burundi et Bailleurs / Protection de l’environnement / BV : investir dans le reboisement des bassins versants des marais, même avant le lancement des travaux d’aménagements | acceptée | Serait souhaitable, mais l'environnement est-il la priorité actuelle des bailleurs du Burundi? | oui | acceptée
HP3 | Gvt du Burundi et Bailleurs / Protection de l’environnement / BV : assurer une plus grande synergie entre les projets environnementaux et agricoles | acceptée | Le récent remaniement du gouvernement semble aller dans ce sens (la composante environnement a été rattaché au MINAGRIE) | oui | acceptée
HP4 | Gvt du Burundi et Bailleurs / AUE : bien définir le cadre légal et réglementaire des AUE en fonction des expériences de terrain | acceptée | La feuille de route a été faite à travers l'étude relative à l'Atlas des marais, remise au Ministère, et a été exploitée dans le cadre des appuis aux AUE | oui | acceptée
HP5 | OP : Réduire au maximum la lourdeur administrative pour les ONG partenaires (telle que la fréquence des rapports et la traduction des plans d’actions) et faciliter les décaissements rapides. | partiellement acceptée | Cette recommandation est liée à l'outil Csub et n'est pas du ressort de l'intervention PAIOSA | non | Partiellement acceptée

## listes deroulantes (hidden)
acceptée
partiellement acceptée
rejetée
oui
non